## Product Vision
Nama : - Aurellya Dwinaira Fathania (247006516009)
- Almelia Restika (247006516022)
MK : Devops dan Pengembangan Agile
Proyek SIMORA (Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web)
PRODUCT VISION
FIELD | Deskripsi
Nama Proyek | SIMORA – Sistem Informasi Rental Mobil
Metode Pengembangan | Agile Scrum
Latar Belakang | Proses rental mobil masih dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan pencatatan, bentrok jadwal pemesanan, serta kurangnya transparansi data
Permasalahan | Data tidak terintegrasi, proses tidak real-time, dan sulit melakukan monitoring kendaraan
Solusi | Mengembangkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time
Tujuan | Meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan keamanan transaksi
Pengguna | Admin, Staff, Pemilik, Pelanggan
Nilai Produk | Efisiensi, transparansi, digitalisasi, keamanan
Cakupan Sistem | Manajemen data mobil, booking, pembayaran, monitoring kendaraan

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Nama Fitur | Deskripsi | Pengguna
PB-01 | Login & Autentikasi | Sistem login sesuai hak akses pengguna | Semua
PB-02 | Manajemen Pengguna | Admin dapat mengelola akun pengguna | Admin
PB-03 | Data Mobil | Sistem menyimpan data kendaraan | Admin
PB-04 | Booking Mobil | Pengguna melakukan pemesanan mobil | User
PB-05 | Pembayaran | Sistem memproses transaksi pembayaran | User
PB-06 | GPS Tracking | Monitoring lokasi kendaraan secara real-time | Admin
PB-07 | Notifikasi | Sistem memberikan notifikasi aktivitas | Semua
PB-08 | Riwayat Transaksi | Menyimpan histori pemesanan | User
PB-09 | Dashboard | Menampilkan ringkasan sistem | Admin
PB-10 | Laporan | Sistem menghasilkan laporan | Admin
PB-11 | Rating dan review | Pengguna memberikan penilaian | User
PB-12 | Kontrak Digital | Perjanjian sewa berbasis digital | User
PB-13 | Status Kendaraan | Menampilkan ketersediaan mobil | Admin
PB-14 | Export Data | Mengunduh data ke file | Admin
PB-15 | Audit Log | Mencatat aktivitas pengguna | Admin
PB-16 | Reminder Booking | Pengingat jadwal pemesanan | User
PB-17 | Multi Payment | Mendukung berbagai metode pembayaran | User
PB-18 | Promo dan Diskon | Pengelolaan promo | Admin
PB-19 | Chat Customer | Komunikasi antara user dan admin | User
PB-20 | Maintenance Kendaraan | Jadwal perawatan mobil | Admin

## Prioritas Backlog
PRIORITAS BACKLOG
ID | Nama Fitur | Prioritas | Alasan
PB-01 | Login | Tinggi | Akses utama sistem
PB-03 | Data Mobil | Tinggi | Data inti sistem
PB-04 | Booking | Tinggi | Fitur utama
PB-05 | Pembayaran | Tinggi | Transaksi utama
PB-06 | GPS | Tinggi | Keamanan kendaraan
PB-13 | Status Mobil | Tinggi | Monitoring
PB-02 | Manajemen User | Sedang | Pendukung sistem
PB-07 | Notifikasi | Sedang | Informasi pengguna
PB-08 | Riwayat | Sedang | Tracking data
PB-09 | Dashboard | Sedang | Monitoring
PB-10 | Laporan | Sedang | Analisis
PB-12 | Kontrak | Sedang | Legalitas | s
PB-15 | Audit Log | Sedang | Keamanan
PB-16 | Reminder | Sedang | UX
PB-11 | Rating | Rendah | Tambahan
PB-14 | Export | Rendah | Opsional
PB-17 | Multi Payment | Rendah | Pengembangan
PB-18 | Promo | Rendah | Marketing
PB-19 | Chat | Rendah | Tambahan
PB-20 | Maintenance | Rendah | Pendukung

## Sprint Planning
FONDASI SYSTEM
Durasi : 1 Minggu
Tujuan : Membangun struktur dasar sistem dan autentikasi pengguna
ID | Fitur | Penanggung Jawab | Output
PB-01 | Login | Nara | Modul login & autentikasi
PB-03 | Data Mobil | Tim | Struktur database
PB-04 | Booking (Flow) | Tim | Diagram Alur Booking
PB-09 | Dashboard | Tim | Wireframe dashboard
TRANSAKSI
Durasi : 1 Minggu
Tujuan: Implementasi pemesanan dan pembayaran
ID | Fitur | PIC | Output
PB-04 | Booking | Tim | Sistem booking berjalan
PB-05 | Pembayaran | Tim | Flow pembayaran
PB-13 | Status | Tim | Status kendaraan
MONITORING
Durasi : 1 Minggu
Tujuan: Monitoring dan notifikasi sistem
ID | Fitur | PIC | Output
PB-06 | GPS | Tim | Tracking System
PB-07 | Notifikasi | Tim | Notifikasi Sistem
PB-08 | Riwayat | Tim | History Transaksi
FINALISASI
Durasi : 1 Minggu
Tujuan : Penyempurnaan sistem
ID | Fitur | PIC | Output
PB-10 | Laporan | Tim | Laporan Sistem
PB-11 | Rating | Tim | Review System
PB-14 | Export | Tim | Export Data

## Sprint Execution
SPRINT EXECUTION
No | Aktivitas | PIC | Status | Catatan
1 | Implementasi Sistem | Nara | Selesai | Sistem berjalan dengan baik
2 | Input Data Mobil | Tim | Selesai | Data valud
3 | Pengembangan Booking | Tim | Proses | UI belum final
4 | Integrasi Pembayaran | Tim | Proses | API belum stabil
5 | Dashboard | Tim | Selesai | Tampilan sudah tersedia

## Sprint Review
SPRINT REVIEW |  | EVALUATION
Kategori | Deskripsi | Product backlog belum sepenuhnya menggunakan user story Agile
Nama Sprint | Sprint 1 - Fondasi Sistem | Estimasi waktu dan effort setiap fitur belum ditentukan
Tujuan | Membangun struktur awal sistem | Penentuan prioritas masih berdasarkan analisis sederhana
Durasi | 1 Minggu | Pembagian tugas belum mempertimbangkan kapasitas tim
Hasil | 70% fitur sprint berhasil diselesaikan | Tidak terdapat daily scrum atau monitoring harian
Backlog Selesai | PB-01, PB-03 | Evaluasi sprint belum menggunakan metrik kuantitatif secara detail
Backlog Belum Selesai | PB-04 (UI), PB-05
Kendala | Integrasi sistem dan koordinasi tim
Evaluasi | Perlu peningkatan komunikasi tim
Tindak Lanjut | Penyelesaian fitur transaksi dan pengujian sistem

## FR
KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FR)
ID | Fitur | Kebutuhan Fungsional (FR)
FR-01 | Login & Autentikasi | Sistem SHALL memvalidasi username dan password sebelum memberikan akses ke sistem
FR-02 | Manajemen User | Sistem SHALL memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna
FR-03 | Data Mobil | Sistem SHALL menyimpan dan menampilkan data kendaraan (nama, jenis, status)
FR-04 | Booking Mobil | Sistem SHALL memungkinkan user melakukan pemesanan mobil berdasarkan tanggal
FR-05 | Pembayaran | Sistem SHALL memproses transaksi pembayaran secara digital
FR-06 | GPS Tracking | Sistem SHALL menampilkan lokasi kendaraan secara real-time
FR-07 | Notifikasi | Sistem SHALL mengirim notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas sistem
FR-08 | Riwayat Transaksi | Sistem SHALL menyimpan dan menampilkan histori transaksi pengguna
FR-09 | Dashboard | Sistem SHALL menampilkan ringkasan data sistem kepada admin
FR-10 | Laporan | Sistem SHALL menghasilkan laporan transaksi dan operasional
FR-11 | Rating & Review | Sistem SHALL memungkinkan user memberikan penilaian terhadap layanan
FR-12 | Kontrak Digital | Sistem SHALL menyediakan dokumen perjanjian sewa secara digital
FR-13 | Status Kendaraan | Sistem SHALL menampilkan status ketersediaan kendaraan
FR-14 | Export Data | Sistem MAY menyediakan fitur export data ke file
FR-15 | Audit Log | Sistem SHALL mencatat aktivitas pengguna dalam sistem
FR-16 | Reminder | Sistem SHOULD mengingatkan jadwal booking kepada pengguna
FR-17 | Multi Payment | Sistem SHOULD mendukung berbagai metode pembayaran
FR-18 | Promo | Sistem MAY menyediakan fitur promo dan diskon
FR-19 | Chat | Sistem MAY menyediakan fitur komunikasi antara user dan admin
FR-20 | Maintenance | Sistem SHALL mencatat jadwal perawatan kendaraan

## NFR
KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NFR)
ID | Kategori | Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01 | Performance | Sistem SHALL memproses login pengguna ≤ 3 detik
NFR-02 | Performance | Sistem SHALL memproses transaksi booking ≤ 5 detik
NFR-03 | Performance | Sistem SHALL menampilkan lokasi kendaraan real-time dengan delay ≤ 2 detik
NFR-04 | Security | Sistem SHALL mengenkripsi data pengguna menggunakan HTTPS
NFR-05 | Security | Sistem SHALL membatasi akses berdasarkan role pengguna
NFR-06 | Security | Sistem SHALL mencatat aktivitas pengguna dalam audit log
NFR-07 | Availability | Sistem SHALL tersedia minimal 99% uptime
NFR-08 | Availability | Sistem SHALL melakukan backup data minimal 1x per hari
NFR-09 | Usability | Sistem SHOULD memiliki antarmuka yang mudah digunakan tanpa pelatihan
NFR-10 | Usability | Sistem SHOULD kompatibel dengan browser modern (Chrome, Edge, Firefox)
NFR-11 | Reliability | Sistem SHALL mampu menangani minimal 100 pengguna secara bersamaan
NFR-12 | Reliability | Sistem SHALL mengirim notifikasi aktivitas ≤ 1 menit setelah terjadi